

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

*вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01030, тел. (044) 366 63 03, (044) 366 63 05*

*Контактний центр міста Києва (044)15-51 E-mail: dti@kmda.gov.ua, press.dti@kmda.gov.ua*

*Код ЄДРПОУ 37405284*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол розбіжностей**

**Громадський проєкт № 229 «Безпечні пішохідні переходи з LED бруківкою біля навчальних закладів»**

Відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва від 22.12.2016 № 787/1791

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№пп** | **Пропозиція автора проєкту** (інформація з опису проєкту та результатів опрацювання з автором) | **Обґрунтування** Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), |
| 1 | Облаштування горизонтальної розмітки пішохідних переходів LED підсвітленням. | На запропонованих автором проєкту пішохідних переходах відсутня можливість приєднання до мереж електроживлення.  |
| 2 | Встановлення вертикального освітлення | На запропонованих автором проєкту пішохідних переходах відсутня можливість приєднання до мереж електроживлення. |
| 3 | Не потребує майже ніякого подальшого фінансування, завдяки використанню LED технологій освітлювання. | Потребує постійного використання бюджетних коштів на забезпечення освітлення, обслуговування та ремонту. |
| 4 | Очікуване фінансування з бюджету міста Києва 742,560 тис. грн. | Орієнтовна вартість робіт понад 2 500 тис. грн. |
| 5 | Строк виконання проєкту, міс: 3 | Строк реалізації проєкту понад 18 місяців. |
| 6 |  | Автором не враховано фінансування на розроблення проєктно-кошторисної документації |
| 7 |  | Проведення державної закупівлі товарів і послуг здійснюється відповідно до законодавства України. Вид і вартість матеріалів можливо визначити за результатами торгів. |

**Обґрунтування:** Громадський проєкт № 229 «Безпечні пішохідні переходи з LED бруківкою біля навчальних закладів» ставить за мету облаштування 4 нерегульованих пішохідних переходів LED бруківкою влаштованою на проїзній часині та встановлення додаткового LED освітлення переходу. Для забезпечення запропонованих заходів необхідно по кожному об’єкту окремо: здійснити нове будівництво мереж зовнішнього освітлення з влаштуванням додаткового підсвічування пішохідного переходу з монтажем LED бруківки; видати відповідні розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про нове будівництво мереж зовнішнього освітлення та про визначення замовника зазначених робіт; розробити відповідну проєктно-кошторисну документацію, отримати позитивний експертний звіт; розробити та затвердити відповідні схеми організації дорожнього руху; здійснити будівництво мереж зовнішнього освітлення; визначити комунальне підприємство та закріпити за ним новостворені мережі зовнішнього освітлення для подальшого утримання та обслуговування. Для приєднання до мереж електроживлення необхідно погодження та укладання відповідного договору з ПАТ «Київенерго». Орієнтовна вартість робіт може скласти понад 2 500 тис. грн. Термін реалізації (при виділенні відповідного фінансування та отримання відповідних дозволів) може скласти понад 18 місяців. Проведення робіт з нового будівництва мереж зовнішнього освітлення з влаштуванням додаткового підсвічування пішохідного переходу з монтажем LED бруківки потребує погодження відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодження відповідними державними органами влади та отримання дозволів на виконання робіт з будівництва та підключення до мереж електроживлення.

**Висновок:** Громадський проєкт № 229 «Безпечні пішохідні переходи з LED бруківкою біля навчальних закладів» неможливо реалізувати відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (зі змінами).

Перший заступник директора Іван ШПИЛЬОВИЙ

Денис Суховий

Сергій Галушко 366-63-41