Звіт про стан реалізації проектів по Дніпровському району за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва

станом на 31.07.2017 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізаціїзаходи з виконання |  | Обсяг фінансування |  |  | Виконаніроботи |  | Отриманий результат |
| Плантис. грн | Факт тис. грн. | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість |
|  | План |  Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 451 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 6 шкіл Дніпровського району | Отримано і встановлено комп’ютерні комплекси в заклади. | 854,6 | - | 854,6 | Встановлення комп’ютерних комплексів  | 854,6 | 759,9 | Проект виконано на 100 % |
| 2. | 451 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для СШ № 272 Дніпровського району  | Отримано і встановлено комп’ютерний комплекс в заклад.  | 142,5 | - | 142,5 | Встановлення комп’ютерного комплексу  | 142,5 | 139,9 | Проект виконано на 100 % |