## Лист 1
Форма №8
ЗАТВЕРДЖЕНО
( назва організації, що затверджує )
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище )
“_____” ____________________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На Капітальний ремонт актового залу ЗСШ №221 за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 12/14 в Солом'янському районі м.Києва
Умови виконання робіт Роботи в будівлі, що експлуатується к = 1,2
Об'єми робіт
№ п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
СТЕЛЯ
1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби |  | 100м2 | 0.48
2 | Демонтаж підшивної стелi |  | 100м2 | 0.03
3 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | 100м2 | 0.48
4 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином |  | 100м2 | 1.05
5 | Полiпшене штукатурення поверхонь стель всереденi будiвлi Ізогіпсом по каменю та бетону |  | 100м2 | 0.48
6 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | 100 м2 | 0.48
7 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0.48
8 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" |  | 100м2 | 2.6
9 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" |  | 100м2 | 2.6
10 | Плита Armstrong (акустична) |  | м2 | 273
11 | Кутик пристінний |  | м | 280.8
12 | Т-профіль 600 24/30 |  | м | 247
13 | Т-профіль 1200 24/30 |  | м | 494
14 | Т-профіль 3600 24/30 |  | м | 247
15 | Пружина для підвісів 4мм |  | шт | 208
16 | Тяга підвісу |  | шт | 1008
17 | Дюбель анкерний |  | шт | 772
СТІНИ
18 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | 100м2 | 3.94
19 | Додавати на кожнi наступнi 10 мм товщини шару при ремонтi штукатурки стiн цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 |  | 100м2 | 3.94
20 | Улаштування коробів з ГКЛ з улаштуванням металевого каркасу |  | 100м2 | 0.24
21 | Нанесення грунтуючої фарби на стіни |  | 100м2 | 3.94
22 | Грунтуюча фарба Сеrеsіt СТ-16 расход 0,3 л/м2 |  | л | 118.2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
23 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi Ізогіпсом по каменю та бетону |  | 100м2 | 3.94
24 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 3.94
25 | Декоративне оздоблення поверхонь |  | 100м2 | 2.6
26 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi |  | 100м2 | 3.94
27 | Установлення пластикового кутика |  | 100м | 1.1
28 | Пластиковий кутик |  | м | 121
29 | Клей монтажний (рідкі цвяхи) (балон 400гр) |  | балон | 15
ПІДЛОГИ
30 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв |  | 100м | 0.64
31 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну |  | 100м2 | 0.48
32 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог |  | 100м2 | 0.48
33 | Грунтування підлоги грунтуючою фарбою Ceresit CT-16 |  | 100м2 | 0.48
34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 |  | 100м2 | 0.48
35 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки (додавати до 60 мм) |  | 100м2 | 0.48
36 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї |  | 100м2 | 0.48
37 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гiдроiзоляцiї |  | 100м2 | 0.48
38 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 |  | кг | 384
39 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  | 100м2 | 0.48
40 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею основи понад 20 м2 |  | 100м2 | 0.48
41 | Улаштування покриття з паркетних дощок на цвяхах |  | 100м2 | 0.96
42 | Паркетна дошка |  | м2 | 105.6
43 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 1,0 м2 |  | 100мiсць | 0.14
44 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї |  | 100м2 | 2.12
ПРОРІЗИ
45 | Знiмання наличникiв |  | 100 м | 1.1
46 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0.01
47 | Знiмання засклених вiконних рам |  | 100 м2 | 0.013
48 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель |  | 100м2 | 0.013
49 | Дюбель монтажний 10х100 |  | шт | 11
50 | Піна монтажна "MASTER" 0,75 л |  | л | 0.731
51 | Блоки вiконнi металопластикові (в комплекті з фурнітурою). |  | м2 | 1.3
52 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок |  | 100м | 0.013
53 | Піна монтажна "MASTER" 0,75 л |  | л | 0.18
54 | Підвіконні дошки (шир.400 мм) |  | м | 1.33
55 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0.12
56 | Знiмання дверних полотен |  | 100 м2 | 0.29
57 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни |  | 1 блок | 29
58 | Установлення дверних відбійників |  | 100 шт | 0.12
59 | Монтаж лиштви |  | 100 м | 1.1
60 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  | 100м2 | 0.1925
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
61 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати |  | м3 | 0.98175
62 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі |  | м2 | 20.2125
63 | Профіль UD 27x28 |  | м | 90.3096
64 | Профіль СD 60x27 |  | м | 124.2096
65 | Саморізи, 3,5 х 30 мм |  | шт | 1242.9096
66 | Саморізи для гіпсокартону оцинковані 3,5 х 9,5 мм |  | шт | 452.0904
67 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю |  | 100м2 | 0.2
68 | Перфорований кутик |  | м | 90.3
69 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | 100 м2 | 0.2
70 | Грунтовка глубокопроникающая бесцветная Ceresit CT 17 |  | л | 2.884
71 | Шпаклівка (сатенгіпс) |  | кг | 20
72 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  | 100м2 | 0.2
73 | Iнтер'єрна акрилова фарба (БIЛОСНIЖНА) Ceresit CT 50 |  | кг | 12.6
74 | Замiна вентиляцiйних грат і лючків |  | 100шт | 0.15
75 | Вентрешітка |  | шт | 10
76 | Лючок |  | шт | 5
САНТЕХНІЧНІ
77 | Розбирання трубопроводiв зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм |  | 100м | 0.2
78 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм |  | 100м | 0.2
79 | Труби полiпропiленовi дiаметром 20мм |  | м | 20
80 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт | 17
81 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт | 7
82 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм |  | шт | 14
83 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiаметром 20 мм |  | шт | 12
84 | Установлення опалювальних радiаторiв |  | 100кВт | 0.285
85 | Радіатор на 25 секцій |  | шт | 6
86 | Кронштейн для кріплення радіаторів |  | шт | 98
87 | Футорка, діаметр 15мм |  | компл. | 6
88 | Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  | 100шт | 0.6
89 | Забивання отворiв у мiсцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях |  | 100шт | 0.6
90 | Установлення рекуператорів вентиляції та кондиціювання повітря |  | шт | 10
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
91 | Демонтаж растрових свiтильникiв |  | 100шт | 0.55
92 | Демонтаж електричної проводки |  | 100м | 4.5
93 | Демонтаж групових щиткiв |  | 100шт | 0.02
94 | Демонтаж автоматичних вимикачiв |  | 100шт | 0.15
95 | Монтаж свiтильникiв LED |  | 100шт | 0.8
96 | Заміна вимикачів електричних |  | 100шт | 0.1
97 | Заміна розеток |  | 100шт | 0.35
98 | Прокладання електричної проводки |  | 100м | 4.5
99 | Установлення щиткiв у готовiй нiшi або на стiнi |  | шт | 2
100 | Щит електричний |  | шт | 2
101 | Монтаж шини нульової |  | 100 м | 0.0132
102 | Шина N "нуль" на DIN-рейку в корпусі 2х15 груп IEK |  | шт | 1.32
103 | Монтаж шини нуль-земля |  | 100 м | 0.0103
104 | Шина "нуль-земля" |  | шт | 10
105 | Установлення автоматичних вимикачiв |  | 100шт | 0.32
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
106 | Прокладання вініпластикових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм |  | 100м | 1.6
107 | Установлення шафи телекомунікаційної |  | шт | 1
108 | Прокладання iзольованих проводiв (акустичних) перерiзом до 6 мм2 |  | 100м | 1.6
109 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. |  | 100шт | 0.05
110 | Свiтильник аварійний ВИХІД-EXIT стрілка/фігура |  | шт | 5
111 | Монтаж прожекторів освітлення сцени |  | 100шт | 0.1
112 | Навантаження смiття вручну |  | 1 т | 26
113 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 26
Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище
Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище