## ГП-2020
Громадський бюджет 2020 р.
Автор проекту: Пантус М.В.
ПРОЕКТ
капітального ремнту дороги на масиві Новобіличи в Святошинському районі м. Києва
термін реалізації - 3 місяця
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обсяг робіт | Обсяг матеріалів | Вартість матеріалів, грн., з ПДВ |  | Вартість робіт, грн., з ПДВ |  | Загальна вартість робіт та матеріалів, грн., з ПДВ | Примітка
[5 empty] | за од.вим. | всього | за од. вим. | всього
1 | Створення проекту виробництва робіт (ПВР) | проект | 1 | - | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | Термін виконання не більше 1 місяця
2 | Підготовчі роботи на об'єкті | м2 | 2000 | - | - | - | 37.5 | 75000 | 75000 | Очищення території, підрізка кущів, очищення берега, тощо
3 | Вивіз та складування будівельного сміття | т | 150 | - | - | - | 113.33 | 17000 | 17000 | Вивіз за межи до 30 км
4 | Влаштування узбіччя дороги | пог.м | 1000 | - | - | - | 150 | 150000 | 150000
6 | Заробітна плата працівникам за роботи | м2 | 2000 | - | - | - | 125 | 350000 | 350000
7 | Асфалтобетоні суміші дорожні | т | - | 400 | 1900 | 760000 | - | - | 760000 | Асфальт марки Б тип 10
8 | Укладання асфальтобетонного покриття | м2 | 2000 | - | - |  |  | 400000 | 400000
9 | Розливання в`яжуючих матеріалів | т | - | 2 |  |  |  |  | 15000 | За допомгою гудронатора
10 | Влаштування профілю основ з щебеневих | м2 | 2000 | - | - | - | 75 | 150000 | 150000
11 | Щебінь фракції 20-40 та 10-20 | т | - | 200 | 200 | 40000 | - | - | 40000
12 | Транспортні послуги доставки щебню | т | - | 200 | - | - | 1000 | 20000 | 20000
13 | Транспортні послуги доставки асфальту | т |  | 400 | - | - | 30 | 12000 | 35000
14 | Бетонні суміші та інші матеріали для влаштування основи під бордюри | пог.м | 1000 | - | - | - | 50 | 50000 | 50000
15 | Встановлення бордюрів | шт | - | 500 | 160 | 80000 | - | - | 80000 | Дорожні стандартні 1000х150х300
16 | Встановлення дорожніх знаков | шт | 4 | - | - | - | 600 | 2400 | 2400
17 | Нанесення дорожньої розмітки | пог.м | 1000 | - | - | - | 14 | 14000 | 14000
18 | Встановлення системи освітлення | шт | 10 | - | 25000 | 250000 | 10000 | 100000 | 350000 | Включаючи встановлення
19 | Електротехнічні роботи | - | - | - | - | - | - | - | 50000
20 | Резерв на випадок непердбачених витрат | - | - | - | - | - | - | - | 150000
| ВСЬОГО: | [7 empty] | 2733400