## Лист1
Проект благоустрою території вздовж проспекту Володимира Маяковського
Кошторис проекту
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Будівельні роботи
1 | Демонтаж асфальтобетоних покритів, товщиною до 10 см | 100м2 | 3.2 | 4837 | 15478.4
2 | Навантаження сміття вручну | т | 50 | 56.28 | 2814
3 | Перевезення сміття до 20 км | т | 50 | 111.72 | 5586
4 | Облаштування одношарових основ їз щебеню товщиною до 10 см, фракції 40-70 мм | 100м2 | 3.2 | 10360 | 33152
5 | Розлив вяжучих матеріалів | т | 1 | 205.32 | 205.32
6 | Облаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетоних сумішей | 100 м2 | 3.2 | 1356 | 4339.2
7 | Встановлення бетоних поребриків на бетону основу | м | 107 | 186 | 19902
8 | Встановлення ФЕМ на бетону основу | м2 | 23.5 | 230 | 5405
9 | Щебінь гранітний фр. 40-70мм | т | 44 | 155 | 6820
10 | Емульсія бітумна, дорожня | т | 1 | 7376.1 | 7376.1
11 | Суміш асфальтобетонна, гаряча , дрібнозерниста піщана, марка Г4 | т | 30 | 2811.6 | 84348
12 | Борд дорожній, з/б 100-20-6 | шт | 107 | 90 | 9630
13 | ФЕМ Старе місто 2К-4 сірий | м2 | 11.8 | 244.8 | 2888.64
14 | ФЕМ Старе місто 2К-4 перлина | м2 | 11.8 | 322.8 | 3809.04
15 | Бетон В15 | т | 1.8 | 1695.6 | 3052.08
16 | Логістичні, виробничі заходи | _ | _ | _ | 20000
17 | Дорожній знак, круглий двосторонній на стояку ТМ "Знакі.ЮА" | шт | 23 | 1920 | 44160
18 | Встановлення дорожнього знаку ТМ "Знакі.ЮА" | шт | 23 | 582 | 13386
19 | Дорожній знак трикутний з встановленням на стовп освітлення ТМ "Знакі.Юа" | шт | 11 | 909 | 9999
20 | Дорожній знак-табличка з встановленням на стовп освітлення ТМ "Знакі. Юа" | шт | 5 | 580 | 2900
21 | Дорожня розмітка холодним пластиком білаТМ "Знаки.ЮА" | м2 | 24.7 | 798 | 19710.6
22 | Тактильна плитка "Увага" 0,3х0.3 | шт | 120 | 157.2 | 18864
23 | Облаштування дорожніх корит з застосуванням ескаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1.05 | 3185 | 3344.25
24 | Облаштування одношарових основ їз щебеню товщиною до 10 см, фракції 40-70 мм | 100м2 | 1.05 | 5128 | 5384.4
25 | Перевезення грунту до 5 км | т | 30 | 111.12 | 3333.6
26 | Встановлення ФЕМ на бетонну основу | м2 | 105 | 128 | 13440
27 | Встановлення бетоних плит на щебневу основу | шт | 170 | 135 | 22950
28 | Щебінь гранітний фр. 40-70мм | т | 28.7 | 155 | 4448.5
29 | Тротуарна плита з/б 6 П5 | шт | 170 | 181.2 | 30804
30 | ФЕМ "Бруківка" 10-10-4 сірий | м2 | 25 | 244.8 | 6120
31 | Бетон В15 | т | 1.2 | 1695.6 | 2034.72
Загалом по розділу 1, грн |  |  |  |  | 338802.93
2. Вуличні меблі
| Кашпо з бетону "Атлант" ТМ "МайСад" | шт | 30 | 600 | 18000
| Встановлення кашпо | шт | 30 | 120 | 3600
| Вуличний смітник, бетоний "Гранд" ТМ "МайСад" | шт | 5 | 1750 | 8750
| Встановлення смітників | шт | 5 | 240 | 1200
| Собача вбиральня ТМ "ЛавГав" з доставкою та монтажем + 50 біопакетів | шт | 3 | 5500 | 16500
| Півсфера бетонна 400х300 "Грибок", жовта з арматурою ФЛП Горбушин А.А | шт | 95 | 330 | 31350
| Встановлення напівсфер | шт | 95 | 120 | 11400
| Стійка очікування, велосипедна з встановленням | шт | 2 | 2600 | 5200
| Логістичні, виробничі заходи | _ | _ | _ | 20000
Загалом по розділу 2, грн |  |  |  |  | 94400
3. Зелені насадження
1 | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв iз круглою грудкою землi розмiром 0,8х0,6 м у природному грунтi з добавленням рослинної землi до 100% | 1шт | 48 | 400 | 19200
2 | Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi розмiром 0,8х0,6 м | 1 шт | 48 | 439 | 21072
5 | Робінія псевдоакація Robinia pseudoacacia 2,5м | шт | 48 | 1600 | 76800
10 | Садiння багатолітніх квiтникiв при густотi насаджання 1,6 тис.шт квiтiв на 100 м2 | 10м2 | 1 | 16995 | 16995
11 | Війник гостроквітковий Calamagrostis acutiflora ФОП "Солнцецвет" | шт | 30 | 60 | 1800
12 | Elymus arenarius Колосняк піщаний ФОП "Солнцецвет" | шт | 30 | 65 | 1950
13 | Овсец вечнозеленый Helictotrichon sempervirens Pendula ФОП "Солнцецвет" | шт | 30 | 65 | 1950
15 | Овсяница голубая Festuca glauca Elijah Blue ФОП "Солнцецвет" | шт | 90 | 45 | 4050
17 | Мульча (кора) соснова фр.50-80 мм | міш | 20 | 40 | 800
18 | Мульча (кора) соснова фр.20-50 мм | міш | 20 | 40 | 800
19 | Розміщення мульчі | 100м2 | 0.2 | 781 | 156.2
20 | Грунт рослинний | м3 | 8 | 384 | 3072
21 | Газона суміш посухостійка | кг | 10 | 200 | 2000
22 | Влаштування газону шаром 10 см | м2 | 450 | 79 | 35550
23 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | 100 м2 | 4.5 | 781 | 3514.5
24 | Логістичні, виробничі заходи | _ | _ | _ | 20000
Загалом по розділу 3, грн |  |  |  |  | 209709.7
4. Інше
1 | Прибирання сміття | 100т | 0.5 | 11295.45 | 5647.725
2 | Навантаження сміття вручну | т | 5 | 56.28 | 281.4
3 | Перевезення сміття до 20 км | т | 5 | 111.72 | 558.6
Загалом по розділу 4, грн |  |  |  |  | 6487.725
Всього, грн |  |  |  |  | 649400.355
Резерв 20% |  |  |  |  | 129880.071
Всього по кошторису, грн |  |  |  |  | 779280.426